Муниципальное образование Кондинский район

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

###### ПРИКАЗ

от «29» января 2018 года                                                                                                №57

пгт. Междуреченский

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Развитие системы библиотечного делопроизводства в

общеобразовательных организациях, расположенных

на территории Кондинского района»

В соответствии с пунктом 1.2 протокола совещания у заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Кириллова Б.А. от 15.03.2017 г. № 1, во исполнение приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.03.2017 г. №374 «Развитие системы библиотечного делопроизводства в образовательных организациях, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры», от 25.10.2017 года №1586 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в Ханты – Мансийском автономном округе –Югрет приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») «Развитие системы библиотечного делопроизводства в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района» (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие системы библиотечного делопроизводства в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кондинского района» в части их касающейся.

2.2. Предоставлять в отдел по общему и дошкольному образованию (А.А.Плехова) отчет о выполнении Плана мероприятий («дорожной карты») ежеквартально в срок до 1 числа месяца, следующего за  отчетным  периодом.

2.3. МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных учреждений» (В.А.Никифоров) разместить План мероприятий («дорожную карту») на сайте «Образование Конды» в срок до 05.02.2018 года.

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и дошкольному образованию И.Г.Айнетдинову.

Начальник  управления образования                                               Н.И.Суслова

Приложение к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от  29 января 2018 года №57

План мероприятий («дорожной карты»)

«Развитие системы библиотечного делопроизводства в общеобразовательных организациях, расположенных

на территории Кондинского района»

| № | Мероприятие | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Переход на технологию безбумажного библиотечного делопроизводства в общеобразовательных организациях. Приобретение и установка информационной системы автоматизации деятельности библиотеки общеобразовательной организации ИАС «Аверс: Библиотека» | 1 квартал 2018 г | Приобретение лицензии на программу для ЭВМ ИАС «Аверс: Библиотека»; Приобретение сертификата технической поддержки пользователей ИАС в спецификации комплекта услуг; Внедрение в общеобразовательной организации информационной системы автоматизации деятельности библиотеки общеобразовательной организации ИАС «Аверс: Библиотека» | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2. | Приобретение и установка ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» | 1 квартал 2018 г | Приобретение лицензии на программу для ЭВМ ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» Приобретение сертификата технической поддержки пользователей ИАС в спецификации комплекта услуг; Внедрение в управлении образования информационной системы мониторинга ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» | Управление образования администрации Кондинского района, специалисты Аверс (по согласованию) |
| 3. | Обучение сотрудников библиотеки по работе с ИАС «Аверс: Библиотека» | 1 квартал 2018 г | Обучение сотрудников библиотеки по работе с ИАС «Аверс: Библиотека» - 100% | Специалисты Аверс (по согласованию) |
| 4. | Обучение специалистов управления образования по работе с ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек» | 1 квартал 2018 г | Обучение специалиста управления образования по работе с ИАС «Аверс: Мониторинг библиотек»- не менее 2-х человек | Специалисты Аверс (по согласованию) |
| 5. | Формирование в информационной системе библиотечных фондов и каталогов общеобразовательной организации. | 1-2 квартал 2018 г | Создание в общеобразовательных организациях библиотечного каталога и фонда общеобразовательных организаций – не менее 15 учреждений (100%) | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6. | Создание единого муниципального каталога, фондов библиотек общеобразовательных организаций | 2-3 квартал 2018 | Создание единого муниципального библиотечного каталога и фонда общеобразовательных организаций | Управление образования администрации Кондинского района |
| 7. | Мониторинг состояния библиотечных фондов общеобразовательных организаций | 3 квартал 2018 (далее – ежеквартально) | Отчет о состоянии библиотечных фондов общеобразовательных организаций района | Управление образования администрации Кондинского района |
| 8. | Внедрение информационных систем мониторинга использования библиотечных фондов общеобразовательных организаций в учебном процессе | 2018-2019 г.г. | Внедренная информационная система. Обученные пользователи | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9. | Внедрение сервисов электронного доступа населения к библиотечным фондам общеобразовательных организаций | 2018-2019 г.г. | Подключенные сервисы электронного доступа к библиотечным фондам общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций |