

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
  
ПРИКАЗ**

от «25» октября 2016 года №714

пгт. Междуреченский

**Об утверждении плана мероприятий**

**по повышению качества образования**

**в общеобразовательных организациях**

**Кондинского района на 2016 – 2017 учебный год**

В целях реализации п.3.1, 3.2 плана мероприятий по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2015 – 2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 24.07.2015 №419 – рп, **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий (далее План) по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Кондинского района на 2016 – 2017 учебный год (приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций Кондинского района:

2.1. в срок до 11.11.2016 разработать и утвердить планы повышения качества образования на уровне общеобразовательной организации;

2.2. в срок до 15.11.2016 направить информацию (утвержденные планы) в отдел организационно – правового обеспечения управления образования администрации Кондинского района;

2.3. обеспечить исполнение мероприятий Плана в части касающейся образовательных организаций.

3. Директору МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» В.А. Никифорову обеспечить исполнение мероприятий Плана в части направлений деятельности учреждения.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

C:\Documents and Settings\021906.ADM\Рабочий стол\Подписи начальников\М.А. Козлова.tif

Исполняющий обязанности

начальника управления образования М.А. Козлова

Приложение 1

к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от \_\_\_\_ октября 2016 № \_\_\_\_

**План мероприятий по повышению качества образования**

**в общеобразовательных организациях Кондинского района на 2016 – 2017 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направлений/  мероприятия программы | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| 1. Нормативно – правовое и организационное обеспечение | | | |
| 1.1 | Рассмотрение вопросов повышения качества образования в общеобразовательных организациях Кондинского района на совещаниях руководителей | Управление образования администрации Кондинского района | 2016 – 2017 учебный год (в соответствии с планом основных мероприятий управления образования) |
| 1.2. | Анализ результатов учебной деятельности по итогам учебных периодов (четверти, триместра, полугодия). | Управление образования администрации Кондинского района, общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год (в течение 10 дней после окончания учебного периода) |
| 1.3. | Мониторинг полноты и качества выполнения образовательных программ по учебным предметам | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 1.4. | Проведение предметно - содержательного анализа результатов процедур независимой оценки качества образования (ВПР, региональные диагностические работы, ОГЭ, ЕГЭ - 2016 г.) | Руководители РМО, общеобразовательные организации, учителя - предметники | сентябрь, октябрь 2016 г. |
| 1.5. | Формирование реестров затруднений обучающихся по итогам независимой оценки качества образования (ВПР, региональные диагностические работы, ЕГЭ, ОГЭ) | Общеобразовательные организации | ноябрь, декабрь 2016 г. |
| 1.6. | Разработка и утверждение планов повышения качества образования общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации | сентябрь, октябрь 2016 г. |
| 1.7. | Анализ планов повышения качества образования общеобразовательных организаций | Управление образования,  МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | ноябрь, декабрь 2016 г. |
| 1.8. | Проведение расширенных аппаратных совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты | Управление образования | декабрь 2016, февраль, май 2017 |
| 2. Учебно – методическое и ресурсное обеспечение | | | |
| 2.1. | Создание и обеспечение деятельности районных методических объединений учителей:  - математики,  - русского языка и литературы,  - химии и биологии,  - истории и обществознания,  - начальных классов,  - иностранных языков  - физической культуры  - преподавателей – организаторов ОБЖ  - педагогов дошкольного образования  - библиотекарей  - педагогических работников по проблеме «Развитие технического творчества и робототехники»  - педагогических работников по проблеме «Обучение детей с ОВЗ» | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год (по отдельному плану) |
| 2.2. | Учебно – методическое и ресурсное обеспечение введения федеральных государственных стандартов основного общего образования через работу постоянно действующих семинаров, РМО | Управление образования администрации Кондинского района, общеобразовательные организации, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.3. | Участие в диагностике профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам государственной итоговой аттестации обучающихся, в том числе по заданиям, включенным в спецификацию контрольных измерительных материалов  (обществознание, история, химия, информатика и ИКТ) | Общеобразовательные организации | октябрь - ноябрь  2016 года |
| 2.4. | Анализ результатов диагностики профессиональных затруднений педагогов по учебным предметам, реализация методических рекомендаций | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.5. | Организация наставничества, проведение мастер-классов, семинаров для молодых педагогов, по итогам диагностических процедур, педагогов, испытывающих затруднения в профессиональной деятельности | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.6. | Повышение квалификации педагогических работников через:  - курсовую подготовку;  - участие в работе вебинаров, видеоконференций;  - участие в работе РМО, школьных методических объединений;  - участие в конкурсах и проектах;  - самообразование | Общеобразовательные организации МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.7. | Выявление и диссеминация опыта работы педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.8. | Проведение мастер-классов педагогами, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам (во время проведения заседаний РМО) | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год, в соответствии с планом работы РМО |
| 2.9. | Участие коллегиальных органов общественного управления в мероприятиях, направленных на повышение качества образования на всех уровнях (оценочные процедуры, педагогические советы, родительские собрания и т.д.) | Управление образования администрации Кондинского района, общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.10. | Обобщение и анализ достигнутых результатов по повышению качества образования, публикация основных результатов, выработка предложений, рекомендаций, корректировка планов повышения качества образования через публичный доклад, работу со СМИ, сборники статистических данных и др.) | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | октябрь 2016, январь 2017, июль – август 2017 |
| 2.11. | Внедрение в деятельность общеобразовательных организаций систем дистанционного обучения и Web-приложений | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.12. | Участие общеобразовательных организаций в дистанционной подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ («Орфо – 9» и др.) | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.13. | Проведение единого педагогического совета «Формирование универсальных учебных действий обучающихся» | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | декабрь 2016 г. |
| 2.14. | Работа районной предметной интеллектуальной школы «Погружение» (работа с обучающимися высоких учебных возможностей по обязательным предметам ГИА «русский язык», «математика», предметам по выбору) | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | январь-февраль 2017 года |
| 2.15. | Сопровождение процесса адаптации обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к новым условиям обучения | Общеобразовательные организации | 1 полугодие 2016 – 2017 учебного года |
| 2.16. | Внедрение эффективных форм и методов работы с детьми «группы риска» по преодолению затруднений в освоении образовательных программ (изучение индивидуальных способностей обучающихся, их индивидуальных потребностей, организация учета индивидуальных достижений слабоуспевающих учеников, организация мониторинга качества знаний учащихся, организация индивидуального консультирования обучающихся, в том числе дистанционного, формирование групп взаимопомощи, работа с родителями учащихся и т.д.) | Общеобразовательные организации, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.17. | Организация психолого – педагогического сопровождения подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к государственной итоговой аттестации | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.18. | Организация психолого – педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, низкой учебной мотивацией | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 2.19. | Посещение уроков в 9-х – 11-х классах с целью оказания помощи учителям при подготовке учащихся к итоговой аттестации | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 3. Обеспечение повышения кадрового потенциала | | | |
| 3.1. | Координация деятельности по формированию заявки на проведение курсов повышения образования педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом обобщенных результатов аттестации педагогическим кадров и выявленных профессиональных затруднений | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | сентябрь-ноябрь  2016 года |
| 3.2. | Координация заявок педагогов на курсы повышения квалификации в системе АСУПК | МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 3.3. | Координация деятельности образовательных организаций по обучению педагогических работников по выбранным программам повышения квалификации | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 3.4. | Мониторинг результативности повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 3.5. | Координация деятельности заместителей руководителей общеобразовательных организаций по учебной работе по вопросам повышения качества образования | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 4. Участие в проведении оценочных процедур в образовании | | | |
| 4.1. | Участие в проведении независимых процедур качества образования:  - государственная итоговая аттестация обучающихся 9,11(12) классов;  - национальные исследования качества образования (НИКО) 5,8,9 классов;  - всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4,5,11 классах | Общеобразовательные организации | В соответствии с установленными сроками |
| 4.2. | Сопровождение проведения независимых оценочных процедур качества образования | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» | 2016 – 2017 учебный год |
| 4.3. | Участие в проведении региональных проверочных работ по учебным предметам основного общего и среднего общего образования | Управление образования администрации Кондинского района, МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района», общеобразовательные организации | В соответствии с установленными сроками |
| 4.4. | Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) | Управление образования администрации Кондинского района | февраль - март  2017 года |
| 4.5. | Анализ результатов муниципальных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным учебным предметам (русский язык и математика) | Управление образования администрации Кондинского района, руководители РМО учителей русского языка и математики | февраль - март  2017 года |
| 5. Проведение мероприятий по профилактике нарушений в сфере законодательства | | | |
| 5.1. | Обеспечение устранения и профилактика нарушений законодательства в сфере образования в общеобразовательных организациях Кондинского района | Управление образования администрации Кондинского района, общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 5.2. | Рассмотрение на совещаниях вопросов о соблюдении требований законодательства об образовании | Управление образования администрации Кондинского района | 2016 – 2017 учебный год |
| 5.3. | Обеспечение своевременного информирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам реализации образовательных программ, в том числе через стационарные школьные стенды, официальные сайты общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 6. Материально – техническое обеспечение | | | |
| 6.1. | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО, в том числе специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 6.2. | Организация работы по комплектованию библиотечных фондов общеобразовательных организаций учебной литературой и электронными образовательными ресурсами в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования администрации Кондинского района, общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |
| 6.3. | Приобретение оборудования и программного обеспечения для организации дистанционного образования | Общеобразовательные организации | 2016 – 2017 учебный год |