Реализация основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, проводимых в Кондинском районе

за I полугодие 2021 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Источник финансирования** | **Результат** |
| **III. Повышение доступности качественного образования детей** |
| **3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования** |
| 8. | Реализация Концепции «Шахматное образование». Внедрение предмета «Шахматы в основную образовательную программу 1-9 классов в 100% образовательных организаций | Май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» | Реализация шахматного образования организована в 15 общеобразовательных организациях (в рамках внеурочной деятельности - 2805 учащихся и дополнительного образования – 29 человек).В 1 полугодии проведены мероприятия: районный интернет-турнир по шахматам среди учащихся 2-4, 5-9 классов (Финал) – охват 28 человек, окружной турнир по шахматам "Белая ладья" – охват 4 человека, районная олимпиада по шахматам дошкольники, учащиеся - охват – 166 человек, и другие. |
| 10. | Реализация обновленных основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в Центрах цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», функционирующих на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах | Июнь 2021 года,июнь 2022 года,июнь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«Развитие образования» | В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 29 сентября 2020 года на территории 3 школ района (Морткинская, Болчаровская, Леушинская) открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» как структурные подразделения общеобразовательных организаций. Их главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне зависимости от места их проживания, развитие сельских школ. Каждый центр включает в себя функциональные зоны для обучения, проектной деятельности и оснащен современным учебным оборудованием.Эти Центры способствуют формированию у детей современных компетенций и навыков, таких, как проектно-исследовательская деятельность, коммуникативность, навыки социального общения и другие, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме того, это ещё и альтернативные площадки для реализации внеурочной деятельности.Всего в течение 2020 – 2021 учебного года по обновленным образовательным программам в Центрах обучалось 430 детей по предметной области «Технология», 321 - по учебным предметам "ОБЖ" и "Информатика".396 детей были охвачены дополнительными общеразвивающими программами, в том числе реализуемыми в сетевой форме на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста», 439 – курсами внеурочной деятельности.60 обучающихся занимались по дополнительной общеобразовательной программе "Шахматы" на обновленной материально-технической базе Центров "Точка роста".Ежеквартально ведется федеральный мониторинг достижения показателей эффективности создания и функционирования «Точек роста». Все планируемые показатели нашими Центрами достигнуты. |
| **3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей** |
| 14. | Реализация программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций  | Май 2021 года,май 2022 год,май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Без финансирования | Программа «Социокультурные истоки» включена в основную образовательную программу в 100 % образовательных организациях, реализующих программы дошкольного (10 организаций) и начального общего образования (15 организаций). Курс направлен на развитие, прежде всего, духовного мира, и носит ценностно-ориентированный характер. |
| 15. | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | Май 2021 года,май 2022 год,май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные учреждения | Без финансирования | - |
| **IХ. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности** |
| 32. | Проведение муниципального родительского собрания по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних | Май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | Без финансирования | Совместно с отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, ОМВД по Кондинскому району проведено Районное родительское собрание, в котором приняли участие 48 участников, 1700 просмотров в соц.сетях. |
| 34. | Акция «Месяц безопасного Интернета»  | Март-апрель2021 года,март-апрель2022 года,март-апрель2023 года, | Управление образования администрации Кондинского района | Текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | В 15 ОО проведена профилактическая работа отрядами «Кибердружина», в состав которых входят 40 обучающихся старшеклассников. Проведены проверки 702 интернет-страниц, содержащих материалы деструктивного поведения |
| **Х. Публичные мероприятия** |
| 39. | Районный семейный Форум  | Май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, отдел по вопросам местного самоуправления управления внутренней политики администрации Кондинского района, общественные организации многодетных и замещающих семей | Текущее финансирование | - |
| 40. | Семейный месяц  | Май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел записи актов гражданского состояния администрации Кондинского района,отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | А рамках Семейного месяца проведены следующие мероприятия: - Районное родительское собрание, охват 48 человек, 1700 просмотров в соц.сетях- Районная акция «Семейное дерево». В акции приняли участие 163 ребенка из 7 образовательных организаций.- «Путешествие в страну детства» в рамках реализации проекта «Первоклассные родители». Приняли участие 21 родитель и 22 педагога.- Районный фотоконкурс «Семья – это МЫ». На фотоконкурс было заявлено 38 работ из 5 образовательных организаций (Леушинская СОШ, Междуреченская СОШ, ДОУ «Чебурашка», ДОУ «Сказка» пгт.Междуреченский , ДОУ «Сказка» с.Леуши + СДК с.Леуши). |
| 41. | Мероприятия, посвященныеМеждународному дню детского «Телефона доверия»с единым общероссийским номером | Май 2021 года,май 2022 года,май 2023 года | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, управление культуры администрации Кондинского района, управления образования администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования | В рамках данного мероприятия в образовательных организациях 1 июня 2021 года для всех целевых групп была организованна работа телефона «горячей линии». Поступило 26 обращений (из них - 4 ребенка и 22 родителя, в том числе 17 законных представителей детей под опекой). Специалистами и педагогическими работниками учреждений была оказана бесплатная правовая помощь по вопросам получения образования обучающимися, процедуры оформления материнского капитала, организации летнего отдыха и оздоровления детей. На сайтах, в мессенджерах и социальных сетях образовательных организаций размещена информация о проведении правового консультирования граждан, вручены памятки родителям (законным представителям) («Права ребенка», «Права и обязанности родителей», «Права наших детей», «Я ребенок и имею право» и др.). Общий охват родителей составил 982 человека. Также, дошкольными образовательными организациями и в рамках работы пришкольных лагерей с дневным пребыванием организованы мероприятия с детьми, посвященные празднованию Международного дня защиты детей. Были проведены игровые программы, викторины «Я знаю свои права», конкурс рисунков на асфальте и другие мероприятия. Общий охват детей – 1665 детей. |
| 42. | Марафон детства #Детирулят86 | Июнь 2021 года,июнь 2022 года,июнь 2023 года | Управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района | Без финансирования | Мероприятие проводилось управлением культуры администрации Кондинского района.  |
| **ХI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства** |
| 43. | Создание в муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на официальном сайте органов местного самоуправления | Март 2021 года,март 2022 года,март 2023 года | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, муниципальное унитарное предприятие «Информационно-издательский центр «Евра» | Бюджет муниципального образования | Рубрика на сайте Образование Конды, на главной странице, слева в меню.<https://konda-edu.ru/>  |
| 44. | Рассмотрение на Межведомственной комиссии по реализации политики в интересах семьи и детей и демографической политики вопроса об исполнении Плана основных мероприятий на 2021-2023 годы, посвященных проведению в Кондинский районе Десятилетия детства в Российской Федерации | Апрель 2021 года,апрель 2022 года,апрель 2022 года | Управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района | Без финансирования |  |