

**Муниципальное образование Кондинский район**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
  
ПРИКАЗ**

от «30 » июня 2021 года №\_395\_

пгт. Междуреченский

**О внесении изменений в приказ управления**

**образования от 15.03.2021 года № 155**

**«Об утверждении Плана мероприятий**

**(«дорожная карта») по реализации проекта**

**адресной методической помощи 500+ в**

**МКОУ Луговская СОШ в 2021 году»**

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 03 июня 2021 года № 746 «О внесении изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 11 марта 2021 года №10-П-332 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2021 году» для реализации федерального и регионального проекта адресной методической помощи 500+ в Кондинском районе **приказываю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») в новой редакции (приложение).

2. Отделу организационно-правового обеспечения (Н.М. Иконникова) провести совещания по подведению итогов реализации плана мероприятий («дорожной карты»):

в срок до 30 сентября 2021 года (промежуточные результаты),

в срок до 24 декабря 2021 года – окончательные итоги реализации проекта.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования М.А. Козлову.

D:\Desktop\Копия Суслова подпись - копия.bmp

Начальник управления образования Н.И. Суслова

Приложение

к приказу управления образования

администрации Кондинского района

от 30 июня 2021 №\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации проекта адресной методической помощи 500+

в муниципальном образовании Кондинский район

(полное наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

в 2021 году

(далее – Проект «500+»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование**  **мероприятий/мер** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки**  **реализации** | **Ожидаемый**  **результат** |
| 1. | Заключение четырех сторонних соглашений о сотрудничестве по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты за период не менее двух лет | Управление образования,  МКОУ Луговская СОШ, МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ» | апрель-июнь 2021 года | Реализация совместных мероприятий в рамках заключенных соглашений |
| 2 | Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации Проекта «500+» в Кондинском районе | Управление образования | На протяжении реализации Проекта | Координация деятельности реализации проекта |
| 3 | Изучение методических запросов учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся (ШНОР) | МКУ «ЦОФР» | апрель-июнь 2021 года | План оказания адресной методической помощи. |
| 4 | Обеспечение участия ШНОР в вебинарах АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» | Управление образования | На протяжении реализации Проекта (в соответствии с планом АУДПО ХМАО-Югры «ИРО» | Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ШНОР |
| 5 | Первичное посещение муниципальными кураторами общеобразовательных учреждений, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся  (далее – ШНОР) | Муниципальные кураторы | Март 2021 года | Формирование плана совместной работы |
| 6 | Составление рекомендаций муниципальными кураторами по результатам первичных посещений | Муниципальные кураторы | Март 2021 года | Методические рекомендации |
| 7 | Размещение на сайте управления образования и сайтах ШНОР раздела «500+» и своевременное размещение в них актуальных документов | Управление образования, ШНОР | На протяжении реализации Проекта | Своевременное информирование о ходе реализации проекта |
| 8 | Направление в адрес Департамента результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты»  по реализации Проекта «500+» | Управление образования | 9 июня 2021 года | Контроль за реализацией проекта, своевременное внесение корректировок |
| 9 | Направление в адрес Департамента результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты»  по реализации Проекта «500+» | Управление образования | 7 сентября 2021 года | Контроль за реализацией проекта, своевременное внесение корректировок |
| 10 | Контроль за внесением информации по реализации мероприятий в рамках 2 этапа Проекта «500+» МКОУ Луговская СОШ в  ИС МЭДК | Управление образования | В соответствии со сроками, установленными ДОиМП ХМАО-Югры | Своевременная реализация мероприятий 2 этапа мониторинга |
| 11 | Обеспечение участия ШНОР в деятельности клуба руководящих и педагогических работников образовательных организаций на портале сетевого сообщества образования Югры «Школлеги» | Управление образования, ШНОР | На протяжении реализации Проекта | Обеспечено методическое сопровождение |
| 12 | Организационно-методическая поддержка разработки и размещения на сайте образовательных организаций концептуальных документов | Управление образования, ШНОР | На протяжении реализации Проекта | Электронный ресурс с концептуальными документами на сайтах образовательных организаций  (раздел 500 +) |
| 13 | Анализ данных о результатах выборочной экспертизы концептуальных документов ШНОР для принятия совместных управленческих решений на муниципальном и институциональном уровне. | Управление образования, руководители ОО | До 25 июня 2021 года (концептуальные документы, документы 1 этапа) | Внесение корректив в концептуальные документы, документы 1 этапа |
| 14 | Сбор, обработка и анализ отчетов муниципальных кураторов ШНОР | Муниципальные кураторы | Июль  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь 2021 года | Предоставление отчетов  Подведение итогов реализации Проекта |
| *Фактор риска: Дефицит педагогических кадров* | | | | | |
| 15 | Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из школ с высокими образовательными результатами к проведению уроков в МКОУ Луговская СОШ | Администрация МКОУ Луговская СОШ | 2021-2022  учебный год.  Заключение договоров о сетевом взаимодействии  до августа 2021 года | Повышение образовательного потенциала школы за счет использования ресурсов других участников сетевого взаимодействия |
| |  | | --- | | *Фактор риска: Высокая доля обучающихся с ОВЗ* | | | | | |
| 16 | Организация  деятельности школьного консилиума по сопровождению обучающихся, включаемых в инклюзивную практику, организация специальных образовательных условий для обучающихся с различными нозологиями.  Контроль за реализаций Плана Коррекционной работы ООО, своевременная его корректировка. | Администрация МКОУ Луговская СОШ | 2020-2021,  2021-2022  учебный год  1 раз в месяц | Адресная поддержка обучающихся с ОВЗ, направленная на достижение ими базового уровня обученности. Достижение образовательного ценза. |
| *Фактор риска: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности* | | | | |
| 17 | Формирование индивидуальных планов работы с обучающимися, испытывающих трудности в обучении | Учителя-предметники  МКОУ Луговская СОШ | 2020-2021,  2021-2022  учебный год | Повышение уровня обученности учащихся, испытывающих трудности в обучении |
| 18 | Организация психологического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в обучении в том числе с использованием «Цифровой платформы психолого-педагогических программ работы с трудностями в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий». | Педагог-психолог  МКОУ Луговская СОШ | 2020-2021,  2021-2022  учебный год | Повышение учебной мотивации учащихся, испытывающих трудности в обучении |